民族建筑景区3DGS沉浸式导览与游览路线推荐系统

项目计划书

1 小组信息

| 项目事项 | 内容 | 项目事项 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 李奕君 | 小组人数 | 3 人 |
| 组长 | 孙含睿 | 计划周期 | 16 周 |
| 成员 A | 杨卓 | 成员 B | 黄树冠 |
| 成员 C | 孙含睿 | 组名 | Sutherland_Mini |

2 项目概述

本项目面向民族建筑景区及具有传统建筑主题的聚落场景，建设基于 3D Gaussian Splatting（3DGS）的沉浸式导览与游览路线推荐系统。系统把已重建的景区场景导入 Unity，标注建筑、自然景观、道路、广场、入口和观景位置等节点。用户可以自由游览，也可以选择景点，由系统生成可走路线，并显示景点名称、方向、距离、所属区域和到达状态。

前期优先选用课程提供或公开且允许使用的 3DGS 场景，完成键鼠控制的桌面端闭环。后期在取得有使用许可、视角覆盖充分的民族建筑影像和可用训练算力后，开展自行采集、相机位姿恢复与 3DGS 自训练试验，并将训练结果接入导览系统；若采集或训练条件不足，以现有场景作为可复核基线。VR 交互在桌面端稳定后接入。

3 项目目标

| 类别 | 具体目标 | 可检查的结果 |
| --- | --- | --- |
| 技术目标 | 掌握多视图几何与相机位姿估计、三维高斯表示与实时渲染；建立 3DGS、碰撞代理、POI 和路网的统一坐标；研究候选观察位的投影、遮挡与可见性。 | 提交场景配准说明、候选视点与可见性记录、渲染性能数据；在条件具备时提交自训练场景及留出视角的图像对比。VR 交互作为后期演示。 |
| 工程目标 | 完成 3DGS 导入、景点管理、导览界面、路线规划、空间标注与浏览日志。 | 第 1 周贯通 1 个景点；第 2 周形成 3～5 个景点的桌面端闭环，并在实际演示电脑上完成 Windows 构建验收；后期在设备上完成 VR 演示。 |
| 研究目标 | 比较距离优先与融合场景可见性的候选观察位置及路线推荐策略，分析视觉质量与行走代价之间的权衡。 | 在相同起点、景点与路网条件下，报告路线长度、遮挡比例和实测或预测到达时间。 |

4 项目研发内容

- 场景重建与呈现：先接入现有 3DGS 景区模型并完成实时渲染、坐标配准和人物移动；后期对自行采集的民族建筑影像开展相机位姿恢复与 3DGS 训练试验。

- 景点导览与视点分析：标注景点范围、道路和多个候选观察位置，利用视线遮挡、观察距离与视角记录观赏条件，并提供空间标签、方向距离和到达反馈；场景规模允许时争取覆盖至少 12 个景点。

- 路线规划：依据可走道路建立路网，计算路线，并处理障碍、重新规划和不可达情况。

- 推荐研究：比较最短路径与融合视点可见性的质量感知路线，用道路折线长度、遮挡比例和到达时间评价结果；在具备可靠标注时补充视角与画面占比分析。

- 验证与扩展：记录浏览日志；对自训练场景测试留出视角的重建质量和 Unity 帧率；在桌面端稳定后接入 VR。

5 项目技术路线

5.1 分阶段实现

| 步骤 | 处理方法 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 场景接入 | 核查素材来源和许可；在 Unity 6.3 LTS 与 URP 中测试 3DGS 渲染、坐标和尺度。后期以多视角影像和相机位姿为输入试验自训练，并检查新视角图像质量。 | 可浏览主场景、坐标配准记录和性能数据；条件具备时提供自训练场景及留出视角对比。 |
| 导览数据 | 在 Unity 编辑器中标注景点三维范围、到达点和候选观察位置，记录视点朝向与遮挡状态；建立景点列表、导览图和空间标签。 | 可选择的景点、目标说明及导览显示。 |
| 可走路线 | 用简化几何约束行走与碰撞；在真实道路上手工布置路点，检查连通和可通行性，用 Dijkstra 计算最短路并支持重新规划。 | 从当前位置到目标的路线、不可达提示和到达反馈。 |
| 推荐与评价 | 先实现距离优先基线，再以简化几何估计候选视点遮挡，结合截图人工核验，比较融合可见性的质量感知策略；记录路线与用户事件。 | 两种策略、浏览日志及可复核的指标结果。 |
| VR 接入 | 桌面端稳定后，使用 OpenXR 与 XR Interaction Toolkit 接入移动、景点选择和空间提示，并在实际设备上测量性能。 | 实验室设备上的 VR 导览演示。 |

5.2 导航与推荐方法

3DGS 负责视觉呈现，简化几何负责行走碰撞与初步遮挡判断，路线图负责路径搜索，三者共享坐标。原型以手工路网为基线；可靠网格可辅助构建 NavMesh。相机轨迹只能辅助提出候选路点，连边必须按真实道路复核。

同一景点关联多个可到达的候选观察位置，并记录视点朝向。距离优先选择最短路；质量感知以“归一化路线长度＋权重 × 遮挡比例”为首阶段评分。遮挡先由简化几何或人工等级估计，再用指定视角截图核验；视角偏差与景点画面占比作为后续可扩展指标。3DGS 画面不能直接视作可碰撞网格。

路线长度按道路折线计算。实测到达时间取日志中选择目标与到达的时间差；根据统一速度推算的数值标为预测时间。算法评价计划不少于 20 组起点与景点组合，主观评分样本量另定。

5.3 数据接口与开发环境

| 数据或工具 | 统一约定 |
| --- | --- |
| 景点数据 | 固定 ID、名称、类别、说明、所属区域、三维范围、到达路点、候选观察位置。 |
| 路线接口 | 输入当前位置、目标景点 ID 和策略；输出是否可达、观察位置 ID、路线点列表和路线长度。 |
| 浏览日志 | 统一使用 UTF-8 JSONL，每行一条事件，保留 schema_version、session_id、时间戳、事件类型、用户位置与相机姿态、目标景点 ID、路线 ID、路线长度、到达状态和场景配置 ID。尚未实现的研究指标写为 null，不以到达事件代替观看完成。 |
| 环境版本 | 统一 Unity 6.3 LTS、C#、URP 与 3DGS 组件版本；自训练阶段记录影像、相机参数、训练配置和留出视角；VR 阶段使用 OpenXR 与 XR Interaction Toolkit，并用 Profiler 实测性能。 |

6 项目分工

| 成员 | 图形学方向与可验收成果 |
| --- | --- |
| A 杨卓 三维重建与实时渲染 | 负责现有 3DGS 接入、坐标配准、地面与碰撞代理、实时渲染性能分析；后期组织有许可的影像采集、相机位姿恢复和自训练试验。交付场景构建流程、配准记录、留出视角对比与帧率数据。 |
| B 黄树冠 视点设计与可见性分析 | 负责 POI 范围、候选观察位与视点朝向；分析距离、遮挡和画面呈现，并用截图或人工评分核验。实现景点交互、空间标签、导览图和路线显示。交付视点数据及可见性对比。 |
| C 孙含睿 视觉质量导览规划 | 负责统一坐标下的可走路网、最短路基线和重新规划；结合 B 的视点质量数据构建质量感知推荐，集成 TourApp 与日志。用不少于 20 组起点与景点组合比较路线长度、遮挡和到达时间。 |

7 项目进度计划

| 周次 | 阶段与主要工作 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | A 导入场景并实现移动；B 标注 1 个景点并制作选择入口；C 建立最小路网并输出一条路线。 | 选中景点后能沿路线到达并显示反馈；Windows 构建在演示电脑上显示 3DGS 模型。 |
| 第 2 周 | A 完善简化可走区域；B 扩展 3～5 个景点、示意图和日志；C 完成最短路、重新规划与不可达处理。 | 在 Windows 构建中完整演示选择、行走、到达和 JSONL 记录，并保存运行日志与画面证据。 |
| 第 3～4 周 | A 校准坐标并制定影像采集与许可方案；B 增加景点、视点与朝向；C 固定路网及视点质量数据接口。 | 景点数据和场景坐标通过联合检查；确定最终主题素材或记录替换方案、许可和时间节点。 |
| 第 5～6 周 | A 试验影像位姿恢复并检查重建可行性；B 完善视点与空间标签；C 核查路网边可通行性和路线显示，视规模尝试 A*。 | 主要景点路线可达且不穿越建筑。 |
| 第 7～9 周 | A 在数据与算力允许时开展 3DGS 自训练并比较留出视角；B 建立简化遮挡与截图核验数据；C 接入视点质量接口并检查路线可达性。 | 形成自训练可行性记录、视点遮挡数据和误判案例；如未满足采集或训练条件，保留现有场景基线。 |
| 第 10～11 周 | C 完成距离优先与质量感知策略；B 复核观察位可见性；A 测量场景渲染性能；在相同任务条件下比较路线长度与遮挡。 | 输出可复核的策略比较结果。 |
| 第 12～13 周 | B 完善三维导览图；C 集成推荐与日志；桌面端稳定后由 A 牵头接入 VR，三人共同测试头显交互和帧率。 | 实验室设备上完成导览演示。 |
| 第 14～16 周 | 分析路线日志、到达时间与视点评分，汇总重建质量和渲染性能；修复缺陷，完成图形学方法说明、实验报告、视频与答辩。 | 提交工程、数据、评价结果与演示材料。 |

8 参考

Kim H, Lee I K. Is 3DGS Useful? IEEE ISMAR, 2024.

Shen Y, et al. GaussianShopVR. ACM UIST, 2025.

Xia Z, et al. Habitat-GS. ECCV, 2026.

Kerbl B, Kopanas G, Leimkühler T, Drettakis G. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Transactions on Graphics, 2023.