民族建筑景区3DGS沉浸式导览与游览路线推荐系统

项目计划书

1 小组信息

| 项目事项 | 内容 | 项目事项 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 李奕君 | 小组人数 | 3 人 |
| 组长 | 孙含睿 | 计划周期 | 16 周 |
| 成员 A | 杨卓 | 成员 B | 黄树冠 |
| 成员 C | 孙含睿 | 组名 | Sutherland_Mini |

2 项目概述

本项目面向民族建筑景区及具有传统建筑主题的聚落场景，建设基于 3D Gaussian Splatting（3DGS）的沉浸式导览与游览路线推荐系统。系统把已重建的景区场景导入 Unity，标注建筑、自然景观、道路、广场、入口和观景位置等节点。用户可以自由游览，也可以选择景点，由系统生成可走路线，并显示景点名称、方向、距离、所属区域和到达状态。

前期优先选用课程提供或公开且允许使用的 3DGS 场景，先完成键鼠控制的桌面端闭环，再改进推荐方法、三维导览图和 VR 交互。自行采集视频、COLMAP 位姿恢复与 3DGS 训练列为可选扩展。

3 项目目标

| 类别 | 具体目标 | 可检查的结果 |
| --- | --- | --- |
| 技术目标 | 理解 3DGS、相机位姿与 Unity 坐标的关系；掌握景点空间范围、候选观察位置、可见性与 VR 交互。 | 场景坐标说明、景点数据、可见性实验记录和 VR 交互演示。 |
| 工程目标 | 完成 3DGS 导入、景点管理、导览界面、路线规划、空间标注与浏览日志。 | 第 1 周贯通 1 个景点；第 2 周形成 3～5 个景点的桌面端闭环，并在实际演示电脑上完成 Windows 构建验收；后期在设备上完成 VR 演示。 |
| 研究目标 | 比较距离优先与质量感知两种候选观察位置及路线推荐策略。 | 在相同起点、景点与路网条件下，报告路线长度、遮挡比例和实测或预测到达时间。 |

完整阶段以覆盖选定场景的主要景点为准；若场景范围和数据质量允许，争取标注不少于 12 个景点。

4 项目研发内容

- 场景呈现：将 3DGS 景区模型导入 Unity，实现可浏览的三维场景和人物移动。

- 景点导览：标注景点、道路和观景位置，提供景点选择、空间标签、方向距离提示和到达反馈。

- 路线规划：依据可走道路建立路网，计算路线，并处理障碍、重新规划和不可达情况。

- 推荐研究：比较“路线最短”和“观看效果更好”两种策略，用路线长度、遮挡比例和到达时间评价结果。

- 后续扩展：记录游览日志，在桌面端稳定后接入 VR。

5 项目技术路线

4.1 分阶段实现

| 步骤 | 处理方法 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 场景接入 | 核查公开素材的格式、来源与使用条件；在 Unity 6.3 LTS 与 URP 中测试 3DGS 渲染组件，校准坐标、尺度和场景范围。 | 可浏览的主场景与素材来源记录。 |
| 导览数据 | 在 Unity 编辑器中人工标注景点三维范围、到达点与 1 个或多个候选观察位置；建立景点列表、导览示意图和空间标签。 | 可选择的景点、目标说明及导览显示。 |
| 可走路线 | 用简化几何约束行走与碰撞；在真实道路上手工布置路点，检查连通和可通行性，用 Dijkstra 计算最短路并支持重新规划。 | 从当前位置到目标的路线、不可达提示和到达反馈。 |
| 推荐与评价 | 先实现距离优先，再对多个候选观察位置估计遮挡并比较质量感知策略；记录路径及用户事件。 | 两种策略、浏览日志及可复核的指标结果。 |
| VR 接入 | 桌面端稳定后，使用 OpenXR 与 XR Interaction Toolkit 接入移动、景点选择和空间提示，并在实际设备上测量性能。 | 实验室设备上的 VR 导览演示。 |

4.2 导航与推荐方法

3DGS 负责画面，简化几何负责行走碰撞，路线图负责路径搜索，三者共享坐标。原型使用手工路网；素材有可靠网格时可用 NavMesh。相机轨迹可辅助生成候选路点，但连边仍须按真实道路复核。

同一景点关联多个可到达的候选观察位置。距离优先选择最短路；质量感知最小化“归一化路线长度＋权重 × 遮挡比例”进行评定选择，先以简化碰撞体或人工遮挡等级验证接口，再尝试离线计算 3DGS 可见性。遮挡比例需由截图或主观评分检验。

路线长度按道路折线计算。实测到达时间取日志中选择目标与到达的时间差；根据统一速度推算的数值标为预测时间。算法评价计划不少于 20 组起点与景点组合，主观评分样本量另定。

4.3 数据接口与开发环境

| 数据或工具 | 统一约定 |
| --- | --- |
| 景点数据 | 固定 ID、名称、类别、说明、所属区域、三维范围、到达路点、候选观察位置。 |
| 路线接口 | 输入当前位置、目标景点 ID 和策略；输出是否可达、观察位置 ID、路线点列表和路线长度。 |
| 浏览日志 | 统一使用 UTF-8 JSONL，每行一条事件，保留 schema_version、session_id、时间戳、事件类型、用户位置与相机姿态、目标景点 ID、路线 ID、路线长度、到达状态和场景配置 ID。尚未实现的研究指标写为 null，不以到达事件代替观看完成。 |
| 环境版本 | 统一 Unity 6.3 LTS、C#、URP、3DGS 组件版本；VR 阶段使用 OpenXR 和 XR Interaction Toolkit；使用 Profiler 实测性能。 |

6 项目分工

| 成员 | 负责的工程工作 |
| --- | --- |
| A 场景与运行 | 选择并导入 3DGS；维护 Unity 主场景、坐标基准、简化道路与碰撞、键鼠移动。后期负责场景性能测试及 VR 运行基础。 |
| B 景点与交互 | 维护景点数据、范围、到达点和候选观察位置；制作景点列表、导览图、空间标签和路线显示；采集并导出浏览日志。 |
| C 路线与研究 | 建立并核查手工路网；实现最短路、重新规划、不可达与到达判定；后期负责可见性实验、质量感知推荐和算法评价。 |

7 项目进度计划

| 周次 | 阶段与主要工作 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | A 导入场景并实现移动；B 标注 1 个景点并制作选择入口；C 建立最小路网并输出一条路线。 | 选中景点后能沿路线到达并显示反馈；Windows 构建在演示电脑上显示 3DGS 模型。 |
| 第 2 周 | A 完善简化可走区域；B 扩展 3～5 个景点、示意图和日志；C 完成最短路、重新规划与不可达处理。 | 在 Windows 构建中完整演示选择、行走、到达和 JSONL 记录，并保存运行日志与画面证据。 |
| 第 3～4 周 | 校准素材坐标；增加景点、区域和候选观察位置；固定数据接口与来源记录。 | 景点数据和场景坐标通过联合检查；确定最终主题素材或记录替换方案、许可和时间节点。 |
| 第 5～6 周 | 核查路网边可通行性；完善路线显示和空间标签；视规模尝试 A*。 | 主要景点路线可达且不穿越建筑。 |
| 第 7～9 周 | 建立简化遮挡基线，探索离线可见性计算；对候选位置结果进行人工抽查。 | 形成遮挡比例数据及误判记录。 |
| 第 10～11 周 | 完成距离优先与质量感知策略；在相同任务条件下比较路线长度和遮挡。 | 输出可复核的策略比较结果。 |
| 第 12～13 周 | 完善可交互三维导览图；桌面端稳定后接入 VR，并测试头显上的交互和帧率。 | 实验室设备上完成导览演示。 |
| 第 14～16 周 | 分析日志与到达时间，开展必要的主观评分，修复缺陷，完成报告、视频和答辩。 | 提交工程、数据、评价结果与演示材料。 |

8 参考

Kim H, Lee I K. Is 3DGS Useful? IEEE ISMAR, 2024.

Shen Y, et al. GaussianShopVR. ACM UIST, 2025.

Xia Z, et al. Habitat-GS. ECCV, 2026.